## Sheet1
کد ریسک | گروه ریسک | نوع ریسک | نام ریسک | نحوه شناسایی | امتیاز احتمال | امتیاز شدت اثر بر R | امتیاز شدت اثر بر F | امتیاز شدت اثر بر C | حداکثر امتیاز بین RFC | قدر مطلق حاصل ضرب امتیاز احتمال و RFC
1 | ‫بازاریابی‬‏ | ‫منفی‬‏ | ‫ریسک کارکرد مورد انتظار محصول | ‫مرور ادبیات‬ | 2.3 | -3.6 | -4.3 | -1.6 | -4.3 | 56.9664
2 | ‫بازاریابی‬‏ | ‫منفی‬‏ | ‫چگونگی استفاده از محصول | ‫مرور ادبیات‬ | 3.6 | -3.6 | -4.3 | -2.6 | -4.3 | 144.8928
3 | ‫بازاریابی‬‏ | ‫منفی‬‏ | ‫ریسکهای حمل و نقلی‬‏ | ‫مرور ادبیات‬ | 3 | -1.3 | -2 | -1.6 | -2 | 12.48
4 | ‫بازاریابی‬‏ | ‫منفی‬‏ | ‫شناخت بازار‬‏ | ‫مرور ادبیات‬ | 3.3 | -1.6 | -2.6 | -1 | -2.6 | 13.728
5 | ‫بازاریابی‬‏ | ‫منفی‬‏ | ‫عدم جذابیت محصول برای بازار‬‏ | ‫مرور ادبیات‬ | 1.3 | -3.3 | -3 | -1 | -3.3 | 12.87
6 | ‫بازاریابی‬‏ | ‫منفی‬‏ | ‫عدم وجود کانال های بازاریابی مناسب‬‏ | ‫مرور ادبیات‬ | 2 | -3 | -3 | -1 | -3 | 18
7 | ‫بازاریابی‬‏ | ‫منفی‬‏ | ‫دشواری در تعیین نیازهای مشتری‬‏ | ‫مرور ادبیات‬ | 1.6 | -1 | -1.6 | -1.6 | -1.6 | 4.096
8 | ‫بازاریابی‬‏ | ‫منفی‬‏ | ‫نوسان تقاضای مشتری‬‏ | ‫مرور ادبیات‬ | 3.6 | -3.6 | -1 | -1 | -3.6 | 12.96
9 | ‫بازاریابی‬‏ | ‫منفی‬‏ | ‫تغییر نیازهای بازار‬‏ | ‫مرور ادبیات‬ | 1.3 | -1 | -2.6 | -1 | -2.6 | 3.38
10 | ‫بازاریابی‬‏ | ‫منفی‬‏ | ‫قیمت محصول انتظارات بازار را افزایش‬ می دهد‏ | ‫مرور ادبیات‬ | 4 | -2 | -3 | -1 | -3 | 24
11 | ‫بازاریابی‬‏ | ‫منفی‬‏ | ریسک آسیب دیدگی به بسته بندی محصول در هنگام حمل و نقل، بارگیری و تخلیه | ‫تحقیقات‬ میدانی (جلسه با خبرگان) | 3.6 | -4 | -4 | -3 | -4 | 172.8
12 | ‫بازاریابی‬‏ | مثبت | ریسک کاهش هزینه های مشتریان با تهیه محصولات شرکت | ‫تحقیقات‬ میدانی (جلسه با خبرگان) | 3.6 | 4 | 4.3 | 1 | 4.3 | 61.92
13 | تولید | منفی | ‫وجود محدودیت زمانی برای خرید‬‏ | مرور ادبیات | 3.6 | -4.6 | -1.6 | -3.6 | -4.6 | 95.3856
14 | تولید | منفی | ‫کمبود مواد و تامین مواد اولیه‬‏ | مرور ادبیات | 2.3 | -4 | -3 | -3.3 | -4 | 91.08
15 | تولید | منفی | ‫قرارداد با تامین کنندگان جدی د‬‏ | مرور ادبیات | 3 | -3 | -1 | -4 | -4 | 36
16 | تولید | منفی | ‫وجود مشکلات کیفی در مواد اولیه‬‏ ‫ورودی به کارخانه‬‏ | مرور ادبیات | 4 | -3.6 | -3.6 | -4 | -4 | 207.36
17 | تولید | منفی | ریسک بارندگی در هنگام تولید محصولات و ایجاد کپک زدگی | ‫تحقیقات‬ میدانی (جلسه با خبرگان) | 4 | -3.6 | -4 | -4 | -4 | 230.4
18 | تولید | منفی | تولید با بسته بندی سنگین و دشواری نگهداری برای مشتریان | ‫تحقیقات‬ میدانی (جلسه با خبرگان) | 4 | -3 | -3.6 | -2 | -3.6 | 86.4
19 | تولید | منفی | ریسک تولید با بسته بندی سبک و مصرف زیاد پلاستیک | ‫تحقیقات‬ میدانی (جلسه با خبرگان) | 4 | -3 | -3.6 | -4 | -4 | 172.8
20 | تولید | منفی | ‫ریسک استفاده کم از مواد افزودنی مجاز‬ | ‫تحقیقات‬ میدانی (جلسه با خبرگان) | 4 | -3 | -2.6 | -3.6 | -3.6 | 112.32
21 | تولید | منفی | ‫ریسک استفاده زیاد از مواد افزودنی‬ | ‫تحقیقات‬ میدانی (جلسه با خبرگان) | 4 | -3 | -1 | -3 | -3 | 36
22 | تولید | منفی | ‫ریسک عدم توانایی تولید دائمی محصول(در تمام فصل های سال) | ‫تحقیقات‬ میدانی (جلسه با خبرگان) | 4 | -4 | -4 | -2 | -4 | 128
23 | تولید | منفی | ریسک عدم همکاری تامین کنندگان زمین های کشاورزی با استفاده از روش های نوین در زمین آنها | ‫تحقیقات‬ میدانی (جلسه با خبرگان) | 3.6 | -4 | -2.6 | -3.3 | -4 | 123.552
24 | تولید | مثبت | مشارکت تامین کنندگان در فرآیندهای توسعه محصول | مرور ادبیات | 2.3 | 4 | 2 | 3.6 | 4 | 66.24
25 | مالی | منفی | ‫بحران اقتصادی‬‏ | مرور ادبیات | 2.3 | -2 | -3.6 | -2 | -3.6 | 33.12
26 | مالی | منفی | ‫عدم تأمین منابع مالی‬‏ | مرور ادبیات | 2.3 | -3.3 | -2 | -1 | -3.3 | 15.18
27 | مالی | منفی | ‫برنامه ریزی نادرست برای منابع مالی‬‏موجود‬‏ | مرور ادبیات | 2.3 | -2 | -1.6 | -1 | -2 | 7.36
28 | مالی | منفی | ‫ریسک عدم وصول مطالبات شرکت‬ | ‫تحقیقات‬ میدانی (جلسه با خبرگان) | 4 | -3.6 | -4 | -1.6 | -4 | 92.16
29 | مالی | منفی | عدم تایید بانک برای فراهم کردن تسهیلات مالی | ‫تحقیقات‬ میدانی (جلسه با خبرگان) | 3 | -2.6 | -1 | -1.6 | -2.6 | 12.48
30 | مالی | مثبت | ریسک دریافت تسهیلات مالی جهت پروژه توسعه محصول جدید | ‫تحقیقات‬ میدانی (جلسه با خبرگان) | 3 | 2.6 | 1 | 2.6 | 2.6 | 20.28
31 | سازمانی | منفی | ‫کمبود پرسنل فنی‬‏ | مرور ادبیات | 3 | -2.6 | -1.6 | -1.6 | -2.6 | 19.968
32 | سازمانی | منفی | ‫تغییرات پی در پی مدیریتی‬‏ | مرور ادبیات | 3 | -2.6 | -3 | -2 | -3 | 46.8
33 | سازمانی | منفی | ‫فقدان تجربه کافی در برخی نیروها‬‏ | مرور ادبیات | 3.6 | -3.6 | -3 | -3 | -3.6 | 116.64
34 | سازمانی | مثبت | ‫حمایت مدیریت ارشد‬‏ | مرور ادبیات | 3.6 | 3 | 2.6 | 1.6 | 3 | 44.928
35 | سازمانی | مثبت | ‫وجود جو خلاق در شرکت‬‏ | مرور ادبیات | 3.6 | 2.3 | 1.6 | 1 | 2.3 | 13.248
36 | سازمانی | مثبت | ‫ریسک فعالیتهای فعالانه تیم تحقیق و‬ توسعه | ‫تحقیقات‬ میدانی (جلسه با خبرگان) | 3 | 1.3 | 1.3 | 1 | 1.3 | 5.07
37 | دانشی | منفی | ریسک جاسوسی اطلاعاتی از عوامل تولید توسط رقبا | ‫تحقیقات‬ میدانی (جلسه با خبرگان) | 4 | -3 | -3 | -1 | -3 | 36
38 | دانشی | مثبت | بکارگیری تجربیات بدست آمده از پروژه های پیشین توسعه محصول | مرور ادبیات | 4 | 4 | 2 | 3.3 | 4 | 105.6
39 | دانشی | مثبت | ‫ریسک دست آوردهای جدید دانشی‬ | ‫تحقیقات‬ میدانی (جلسه با خبرگان) | 3 | 3 | 1.3 | 2.3 | 3 | 26.91

## Sheet2
Code | P | R | F | C
1 | 2.3 | -3.6 | -4.3 | -1.6
2 | 3.6 | -3.6 | -4.3 | -2.6
3 | 3 | -1.3 | -2 | -1.6
4 | 3.3 | -1.6 | -2.6 | -1
5 | 1.3 | -3.3 | -3 | -1
6 | 2 | -3 | -3 | -1
7 | 1.6 | -1 | -1.6 | -1.6
8 | 3.6 | -3.6 | -1 | -1
9 | 1.3 | -1 | -2.6 | -1
10 | 4 | -2 | -3 | -1
11 | 3.6 | -4 | -4 | -3
12 | 3.6 | 4 | 4.3 | 1
13 | 3.6 | -4.6 | -1.6 | -3.6
14 | 2.3 | -4 | -3 | -3.3
15 | 3 | -3 | -1 | -4
16 | 4 | -3.6 | -3.6 | -4
17 | 4 | -3.6 | -4 | -4
18 | 4 | -3 | -3.6 | -2
19 | 4 | -3 | -3.6 | -4
20 | 4 | -3 | -2.6 | -3.6
21 | 4 | -3 | -1 | -3
22 | 4 | -4 | -4 | -2
23 | 3.6 | -4 | -2.6 | -3.3
24 | 2.3 | 4 | 2 | 3.6
25 | 2.3 | -2 | -3.6 | -2
26 | 2.3 | -3.3 | -2 | -1
27 | 2.3 | -2 | -1.6 | -1
28 | 4 | -3.6 | -4 | -1.6
29 | 3 | -2.6 | -1 | -1.6
30 | 3 | 2.6 | 1 | 2.6
31 | 3 | -2.6 | -1.6 | -1.6
32 | 3 | -2.6 | -3 | -2
33 | 3.6 | -3.6 | -3 | -3
34 | 3.6 | 3 | 2.6 | 1.6
35 | 3.6 | 2.3 | 1.6 | 1
36 | 3 | 1.3 | 1.3 | 1
37 | 4 | -3 | -3 | -1
38 | 4 | 4 | 2 | 3.3
39 | 3 | 3 | 1.3 | 2.3

## Sheet4
| P میانگین | R میانگین | F میانگین | C میانگین
خوشه 1 | 3.64 | -3.52 | -1.76 | -3.5
خوشه 2 | 3.26 | 3.03 | 2.01 | 2.05
خوشه 3 | 3.58 | -3.6 | -3.76 | -2.83
خوشه 4 | 2.67 | -2.33 | -2.3 | -1.29